УТВЕРЖДЕНА

Приказом МБОУ СОШ № 1

№ 64-03/01-10 от 22.02.2022

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов | – приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»; - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; - Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников; - приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. - подготовка персонализированных программ наставничества. | сентябрь 2021 | Директор ОО Кузьмин О.А. | Приняты локальные нормативные акты |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | Заместитель директора по УВР Кифа Т.И. | Собрана информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников |

|  |  | 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. |  |  | Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | Заместитель директора по УВР Кифа Т.И. | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками Сформирована база наставников, получены согласия на сбор и обработку персональных данных. |
| 4. | Отбор и обучение | - Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. - Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Кифа Т.И. | Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения, проведены занятий, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные консультации |

| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. - Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Ежегодно октябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Кифа Т.И. Наставники Борисова Е.С. Гильмутдинова К.З Директор ОО Кузьмин О.А. | Сформированы наставнические пары/группы. Разработаны и утверждены программы наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Завершение персонализирован ных программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение педагогического совета или семинара. - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ежегодно апрель-май | Заместитель директора по УВР Кифа Т.И. Директор ОО Кузьмин О.А. | Мониторинг пройден, проведен анализ анкетирования. Протокол педагогического совета, создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов ОО |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | в течение учебного года | Администратор сайта | Материалы размещены на сайте ОО (ссылки) |